附件：

2024年度中央专项彩票公益金项目

建设完成及资金使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中彩票公益金投入金额及报账支出情况） | 绩效目标实现情况 |
| 1 | 2024年临朐县“和韵田园”乡村振兴项目柳山村日光温室建设项目二期 | 主要建设内容：在柳山现代农业产业示范园建设并配套日光温室5栋，共计约20000平方米。完成情况：在柳山现代农业产业示范园建设并配套日光温室5栋，共计21560平方米。 | 项目总投资336.375019万元，其中中央专项彩票公益金支付335万元，镇级自筹1.375019万元。截至公示日，截至公示日已支付299.2368万元，全部为中央专项彩票金。 | 已实现通过建设并配套日光温室5栋，实现每年产生收益不低于13万元带动项目覆盖村增加集体收入、带动群众2112户7393人（其中帮扶对象98户194人）增收、新建温室大棚使用年限不低于20年和受益农户、帮扶对象满意度95%以上的目标。 |
| 2 | 临朐县“和韵田园”乡村振兴项目2024年柳山村日光温室建设项目二期提升 | 主要建设内容：柳山现代农业产业示范园建设并配套日光温室4栋，共计17616平方米。完成情况：在柳山现代农业产业示范园建设并配套日光温室4栋，共计17616平方米。 | 项目总投资224.724616万元，其中中央专项彩票公益金222.002596万元，镇级自筹2.72202万元。截至公示日已支付100万元，全部为中央专项彩票金。 | 已实现通过建设并配套日光温室4栋，实现每年产生收益不低于8.9万元带动项目覆盖村增加集体收入、带动群众1180户4201人（其中带动帮扶对象70户142人）增收、新建温室大棚使用年限不低于20年和受益农户、帮扶对象满意度95%以上的目标。 |
| 3 | 2024年临朐县“和韵田园”乡村振兴项目柳山村日光温室建设项目四期 | 主要建设内容：在柳山现代农业产业示范园建设并配套日光温室9栋、果蔬分拣车间1处、水肥一体化系统一套。完成情况：在柳山现代农业产业示范园建设并配套日光温室9栋、果蔬分拣车间1处、水肥一体化系统一套。 | 项目总投资574.201311万元，其中中央专项彩票公益金支570万元，镇级自筹4.201311万元。截至公示日，已支付454.2424万元，全部为中央专项彩票公益金。 | 已实现通过建设并配套日光温室9栋、果蔬分拣车间1处、水肥一体化系统一套，实现每年产生收益不低于23万元带动项目覆盖村增加集体收入、带动群众3869户12640人（其中带动帮扶对象185户353人）增收、新建温室大棚使用年限不低于20年和受益农户、帮扶对象满意度95%以上的目标。 |
| 4 | 2024年临朐县“和韵田园”乡村振兴项目柳山镇农业产业园日光温室建设及配套项目 | 主要建设内容：在柳山现代农业产业示范园建设日光温室3栋，园区配套建设排水、供水、供电设施，建设管理房1处。完成情况：在柳山现代农业产业示范园建设日光温室3栋，园区配套建设排水、供水、供电设施，建设管理房1处。 | 项目总投资329.595701万元，其中中央专项彩票公益金326万元，镇级自筹3.595701万元。截至公示日已支付66.8万元，全部为中央专项彩票公益金。 | 已实现通过建设并配套日光温室3栋、新建排水沟4890米以上、配套水电设施、新建管理房1处，实现每年产生收益不低于8.9万元带动项目覆盖村增加集体收入、带动群众1454户5015人（其中帮扶对象80户150人）增收、新建温室大棚使用年限不低于20年和受益农户、帮扶对象满意度95%以上的目标。 |
| 5 | 2024年临朐县“和韵田园”乡村振兴项目幸福来临便民服务项目 | 主要建设内容：建设“幸福来临·一键呼叫”网络平台。完成情况：综合指挥中心管理平台、综合指挥中心设施配套、用户端设备等3大部分构成。综合指挥中心管理平台具备呼叫中心、智能看护、一键呼叫、运营管理、工单管理、订单管理、智慧监管、物联设备、大屏幕展示、服务资源管理、服务人员移动端、用户移动端、统计分析、系统管理、本地化部署等功能；综合指挥中心设施配套包括主设备、其他配套等；用户端设备为PC+ABS机身材质，5按键，支持FOTA升级，4G双向通话，SOS一键呼叫，一键拨打电话，电子围栏，多重定位的智能胸牌1500个。 | 项目总投资117.6811万元，其中中央专项彩票公益金支付116万元，镇级自筹1.6811万元。截至公示日，未支付。 | 已实现通过综合指挥中心管理平台、综合指挥中心设施配套、用户端设备等3大部分建设，实现大幅推动公共服务体系建设、提升项目区村庄的便民服务质量、方便群众6659户22229人（其中帮扶户328户626人）日常生活、进一步提升村民幸福感和获得感、受益农户及帮扶对象满意度95%以上的目标。 |
| 6 | 2024年临朐县“和韵田园”乡村振兴项目产业园区配套生产路建设项目二期 | 主要建设内容：在柳山现代农业产业示范园修建生产路5708.26㎡。C25混凝土硬化，厚度18厘米。其中，主路长263米、宽6米，北二路长189米、宽6米，北三路长298米、宽4米，南二路长273米、宽6米。完成情况：在柳山现代农业产业示范园修建生产路5701.46㎡。C25混凝土硬化，厚度18厘米。其中，主路长263米、宽6米，北二路长189米、宽6米，北三路长298米、宽4米，南二路长273米、宽6米。 | 项目总投资65.358426万元，其中中央专项彩票公益金支付65万元，镇级自筹0.358426万元。截至公示日，已支付48.5208万元，全部为中央专项彩票公益金。 | 已实现通过建成硬化道路5500平方米以上，实现惠及柳山村640户2340人（其中帮扶对象35户71人）、改善生产条件、村民和帮扶对象满意度95%以上的目标。 |
| 7 | 2024年临朐县“和韵田园”乡村振兴项目柳山村产业园区道路建设项目 | 主要建设内容：建设柳山村通往柳山现代农业产业示范园道路，铺设4cm沥青路面约14234平方米。完成情况：建设柳山村通往柳山现代农业产业示范园道路，铺设4cm沥青路面14224平方米。AC-10铺设沥青道路14224平方米，长1181米宽12米，含平交道口52平方米，厚度4厘米。挖补7350平方米，水泥稳定碎石厚15厘米，3:7灰土厚30厘米。 | 项目总投资159.026034万元，其中中央专项彩票公益金158万元，镇级自筹1.026034万元。截至公示日已支付126.4万元，全部为中央专项彩票公益金。 | 已实现通过新建沥青道路1100米以上，实现大幅提升柳山村基础设施建设水平、进一步改善生产条件、惠及柳山村群众640户2340人（其中帮扶对象35户71人）、群众和帮扶对象满意度95%以上的目标。 |